Smlouva o dílo

„Rekonstrukce ČOV pro obecní budovy v Děhylově“

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Děhylov

se sídlem:			Výstavní 179/17

zastoupen:			Ing. Miroslavem Hoňkem, starostou obce

IČ:					00635464

bankovní spojení:		Sberbank CZ, a.s., 28.října 41, 702 00 Ostrava

č. účtu:			4010033250/6800

Zhotovitel:

# ……………………………………

se sídlem:			……………………………………

zastoupen:			……………………………………

ve věcech smluvních:	……………………………………, tel.: ………………….

ve věcech technických:	……………………………………, tel.: ………………….

IČ:					……………………………………

DIČ:					……………………………………

bankovní spojení:		……………………………………

č. účtu:			……………………………………

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce ČOV pro obecní budovy v Děhylově“ v Děhylově podle projektové dokumentace „ČOV pro obecní budovy“, v souladu s projektovými dokumentacemi, zpracovaných společností HydroIdea s.r.o., Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava a v rozsahu dle přiloženého výkazu výměr.

III.

Čas a místo plnění

- Zahájení prací do 5 pracovních dnů od předání staveniště. Předpokládaný termín předání staveniště 4/2020.

Dokončení a předání prací:

- SO 04 Hasičská zbrojnice – žumpa do 30.6.2020

- SO 01 Obecní úřad a školka – ČOV do 31.7.2020

- SO 03 Základní škola – ČOV do 31.8.2020

- Objednavatel vyzve písemně nebo telefonicky zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a fyzických vad, čímž začne plynout termín plnění, jak výše uvedeno.

- Zhotovitel vyzve písemně, nebo telefonicky 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla.

- Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, souvislá sněhová pokrývka) a prostojích nezaviněných zhotovitelem bude termín zahájení (dokončení) posunut o vynucenou dobu prostoje.

Místo plnění - k. ú. obce Děhylov (blíže viz projektová dokumentace).

IV.

Cena díla

je stanovena cenovou  nabídkou ze dne:…………………

cena 						bez DPH		DPH		s DPH

SO01 – obecní úřad a školka (ČOV)	……………		………,,,	……………

SO 03 Základní škola (ČOV)

SO 04 Hasičská zbrojnice (žumpa)

Celková cena

Nabídková cena je zpracována dle požadavku a zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a media, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění této veřejné zakázky včetně zařízení staveniště a jeho likvidace, a bude cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu realizace díla.

V případě víceprací bude sepsán oběma smluvními stranami odsouhlasený dodatek ke smlouvě, jehož nedílnou součástí bude položkový rozpočet opět odsouhlasený oběma smluvními stranami.

V.

Záruka

1. Záruka – 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla a odstranění poslední vady nebo nedodělku.

2. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vady na díle.

3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraněním případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu V/1,V/2 do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele a vady odstranit v co nejkratším termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

4. Zhotovitel provede dílo v nejvyšší kvalitě, podle platných technických a prováděcích norem, technického a technologického standartu a užívaných technologií a postupů

VI.

Platební podmínky

1. Finanční vyrovnání díla bude prováděno fakturou dle rozsahu provedených prací po písemném předání a převzetí jednotlivých částí díla – stavebních objektů - objednatelem bez vad a nedodělků.

2. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtovaná cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

4. Splatnost faktur bude činit 30 dnů ode dne doručení objednateli

5. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

VII.

Zvláštní ujednání

1. Smluvní pokuty

- za prodlení s plněním díla ve sjednané lhůtě ve výši 1 000,-Kč z celkové sjednané ceny za každý kalendářní den prodlení

- za neodstranění zjevných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí dokončeného díla ve výši 1 000,-Kč za každý kalendářní den prodlení

- za neodstranění uplatněné a neodstraněné vady v záruční době do 15 dnů ve výši 500,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení

2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle ponese zhotovitel až do předání a převzetí dokončeného díla

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn a ručí za případné škody vzniklé v průběhu realizace objednateli nebo účastníkům provozu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, provádění této stavby za provozu.

4. Objednatel je povinen převzít dílo jen bez vad a nedodělků.

5. Zhotovitel povede stavební deník po celou dobu stavby.

6. O předání dokončeného díla bude zhotoven zápis.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány zástupci smluvních stran

9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.

10.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

11.Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ČOV pro obecní budovy v Děhylově“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

12.	O uzavření této smlouvy rozhodlo ……. Zastupitelstvo obce Děhylov usnesením č. …... ze dne …………..

V Děhylově dne……………..				V …………….. dne : …………

………………………………					………………………………

za objednatele							za zhotovitele